Проект

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201 г. № \_\_\_\_\_\_\_

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере» (далее – план).

2. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным   
за реализацию плана:

- обеспечить реализацию плана;

- предоставлять ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего   
за отчетным кварталом, в Минэкономразвития России информацию о ходе реализации плана. Информацию по 4 кварталу предоставлять до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Минэкономразвития России обобщать представленную федеральными органами исполнительной власти и не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять обобщенную информацию в автономную некоммерческую организацию «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Информацию по 4 кварталу предоставлять до 20 числа следующего месяца, следующего за отчетным кварталом. Мониторинг и контроль реализации плана осуществлять в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 г. № 1613-р.

4. Федеральным органам государственной власти при доработке государственных программ Российской Федерации учитывать   
в установленном порядке мероприятия, предусмотренные планом. Минобрнауки России, Минздраву России, Минкультуры России, Минспорту России в соответствии с компетенцией в перечень целевых показателей государственных программ Российской Федерации включить показатели, характеризующие уровень участия негосударственных организаций в оказании услуг в социальной сфере, в том числе финансируемых из бюджетных источников, а также объем негосударственных инвестиций, осуществляемых в целях оказания услуг   
в социальной сфере.

5. Дополнить перечень федеральных органов исполнительной власти, ответственных за координацию действий ответственных исполнителей и соисполнителей мероприятий планов («дорожных карт»), направленных на улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации, предусмотренный приложением № 1 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 г. № 1613-р, позицией следующего содержания:

|  |  |
| --- | --- |
| «12. Минэкономразвития России | «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг  в социальной сфере». |

Председатель Правительства

# Российской Федерации Д. Медведев

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением Правительства  Российской Федерации  от «     »           20 г. № |

**План мероприятий («дорожная карта»)  
 «Поддержка доступа негосударственных организаций   
к предоставлению услуг в социальной сфере»**

1. **Общее описание и цели плана мероприятий («дорожной карты»)**

Реализация мероприятий «дорожной карты» «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере» призвана способствовать увеличению количества негосударственных участников рынка в социальной сфере в целях повышения доступности и качества оказываемых услуг и оптимизации бюджетных расходов.

**Цель плана мероприятий –** расширение участия негосударственного сектора экономики в оказании услуг в социальной сфере.

**Задачи плана мероприятий:**

**-** увеличение доли негосударственных организаций, коммерческих   
и некоммерческих, при оказании услуг в социальной сфере;

**-** создание условий для повышения качества услуг в социальной сфере вследствие возможности проведения сравнительного анализа с применением независимой оценки качества услуг, оказываемых организациями различных форм собственности, в социальной сфере;

**-** сокращение дефицита в части предоставления обязательных услуг населению в социальной сфере;

**-** развитие системы поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций и организаций социального предпринимательства;

**-** развитие механизмов государственно-частного партнерства в социальной сфере.

**Целевые показатели дорожной карты   
"Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование контрольного показателя** | **Единица измерения** | **Текущее значение** | **Плановый период** | | | |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
|  | Количество субъектов Российской Федерации, в которых в течение года заключены концессионные соглашения и иные договоры государственно-частного партнерства в социальной сфере (объекты здравоохранения, социального обслуживания, образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социально-культурного назначения) | единиц | 18 | 21 | 30 | 50 | 70 |
|  | Количество субъектов Российской Федерации, в которых реализуются региональные программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | единиц | 72 | 74 | 75 | 78 | 80 |
|  | Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций | % | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,1 | 2,2 |
|  | Число негосударственных организаций, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | единиц | 1367 | 1435 | 1505 | 1580 | 1660 |
|  | Доля расходов бюджета, выделяемых на финансирование деятельности организаций в сфере культуры, распределяемых на конкурсной основе | % | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Вид документа** | **Ожидаемый результат** | **Срок реализации** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В ОКАЗАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ** | | | | | |
| **Формирование условий для расширения доступа негосударственных организаций к бюджетному финансированию оказания социальных услуг и совершенствование механизмов государственного регулирования, направленных на расширение участия негосударственных организаций в предоставлении услуг в социальной сфере** | | | | | |
|  | Рассмотрение вопросов участия негосударственных организаций в оказании услуг в социальной сфере на заседаниях общественных советов при федеральных органах исполнительной власти совместно с Общественной палатой Российской Федерации, заинтересованными объединениями предпринимателей и организациями | доклад в  Минэкономразвития России  доклад в  Правительство Российской Федерации | Подготовка предложений по обеспечению участия некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере | январь  2016 г., далее – ежегодно  февраль  2016 г., далее – ежегодно | Минтруд России  Минздрав России  Минобрнауки России  Минкультуры России  Минспорт России  (в соответствии с компетенцией согласно предметам ведения)  При участии Общественной палаты Российской Федерации  заинтересованных объединений предпринимателей и организаций  Минэкономразвития России |
|  | Изучение опыта реализации механизмов организации конкурентного оказания услуг и допуска организаций к оказанию услуг в социальной сфере (на равных условиях для государственных (муниципальных) учреждений и негосударственных организаций) за счет бюджетного финансирования субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями по различным направлениям социальной сферы | информационное письмо в субъекты Российской Федерации | реализация конкурентных (конкурсных или по факту потребления услуг) механизмов бюджетного финансирования оказания услуг в социальной сфере субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями | декабрь  2015 г., далее ежегодно | Минтруд России  Минздрав России  Минобрнауки России  Минкультуры России  Минспорт России  (в соответствии с компетенцией согласно предметам ведения) при участии  Минэкономразвития России  Минфина России  органов государственной власти субъектов Российской Федерации  Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации |
|  | Совершенствование механизмов проведения независимой оценки качества услуг в организациях социальной сферы | отчет в Правительство Российской Федерации | повышение эффективности механизмов проведения независимой оценки качества услуг в социальной сфере | ноябрь  2016 г. | Минтруд России  Минздрав России  Минобрнауки России  Минкультуры России  Минспорт России  Минэкономразвития России |
|  | Проведение анализа обеспечения равных принципов исчисления стажа работы для работников государственных, муниципальных и негосударственных учреждений и организаций, в том числе для работников, трудоустроенных у индивидуальных предпринимателей при присвоении званий | доклад в Правительство Российской Федерации и АСИ | повышение качества услуг в социальной сфере за счет совершенствования правоприменительной практики исчисления стажа работы при определении пенсий и присвоении званий персонала в государственных, муниципальных и негосударственных учреждениях и организациях, а также у индивидуальных предпринимателей | ноябрь  2015 г. | Минэкономразвития России  Минобрнауки России  Минздрав России |
| 5. | Подготовка предложений по обеспечению равных принципов исчисления стажа работы для применения льгот при присвоении званий для педагогических, медицинских, социальных работников (основной персонал) государственных, муниципальных и негосударственных учреждений и организаций, в том числе для работников, трудоустроенных у индивидуальных предпринимателей | доклад в Правительство  Российской Федерации | устранение неравенства при исчислении стажа работы для применения льгот при определении пенсий и присвоении званий в отношении работников организаций социальной сферы, работающих в учреждениях и организациях различной организационно-правовой формы, включая трудоустроенных у индивидуальных предпринимателей | февраль  2016 г. | АСИ  Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 6. | Подготовка ежегодных докладов об обеспечении доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и развитию государственно-частного партнерства в социальной сфере | доклады в  Минэкономразвития России  доклад в  Правительство Российской Федерации | анализ результативности государственной политики по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и развитию государственно-частного партнерства в социальной сфере, включающий анализ и оценку изменения доли негосударственных организаций в соответствующих сферах, результаты проделанных мероприятий, реализации проектов государственно-частного партнерства | май  2016 г.,  далее ежегодно  август  2016 г.,  далее ежегодно  сентябрь  2016 г.,  далее ежегодно | Минэкономразвития России  Минтруд России  Минздрав России  Минобрнауки России  Минкультуры России  Минфин России  ФАС России  Минспорт России  Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации  Росстат  Минэкономразвития России |
| 7. | Формирование межведомственной рабочей группы по реализации «дорожной карты», обеспечивающей, в том числе проведение ее мониторинга | приказ Минэкономразвития России | организация мониторинга и организационного сопровождения реализации «дорожной карты» | ноябрь  2015 г. | Минэкономразвития России  АСИ  Минфин России  Росстат  Минтруд России  Минздрав России  Минобрнауки России  Минкультуры России  Минспорт России  Роспотребнадзор  Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| **Мероприятия по развитию механизмов поддержки негосударственных организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере** | | | | | |
| 8. | Установление особого порядка получения сумм возврата налога некоммерческой организации при получении социального налогового вычета физическим лицом, перечислившим пожертвования в пользу этой некоммерческой организации | федеральный закон | формирование дополнительных стимулов для расширения объемов благотворительных пожертвований физических лиц | декабрь  2015 г. | Минфин России  Минэкономразвития России |
| 9. | Формирование механизмов поддержки заемного финансирования социально ориентированных некоммерческих организаций с использованием опыта предоставления льготного финансирования организациям малого и среднего предпринимательства (предоставление гарантий, субсидирование процентных ставок), в том числе с участием институтов развития | федеральный закон  нормативные  правовые акты  документы регламентирую-щие деятельность институтов развития | расширение объемов и повышение эффективности финансовой поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций | июль  2016 г.  декабрь  2016 г.  декабрь  2016 г. | Минэкономразвития России  Минфин России  Минэкономразвития России  Минфин России  Минэкономразвития России с участием  институтов развития |
| 10. | Внесение изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, разрешающих ведение деятельности в индивидуальных жилых домах социально ориентированным некоммерческим организациям | федеральный закон | повышение доступности услуг социальной сферы за счет использования жилых помещений индивидуального жилищного фонда социально-ориентированными некоммерческими организациями, и снижения  издержек на строительство или аренду нежилых помещений | декабрь  2016 г. | Минэкономразвития России  Минстрой России |
| 11. | Введение в федеральное законодательство понятия «социальное предпринимательство» | федеральный закон | развитие и расширение масштабов социального предпринимательства | декабрь  2016 г. | Минэкономразвития России  Минфин России |
| 12. | Утверждение концепции развития публичной нефинансовой отчетности | распоряжение Правительства Российской Федерации | развитие публичной нефинансовой отчетности | февраль  2016 г. | Минэкономразвития России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 13. | Утверждение плана мероприятий по реализации концепции публичной нефинансовой отчетности | распоряжение Правительства Российской Федерации | реализация системы мер, обеспечивающих реализацию концепции публичной нефинансовой отчетности, в том числе расширение круга субъектов и введения института независимого заверения публичной нефинансовой отчетности, в целях повышения корпоративной социальной ответственности российских предприятий | июнь  2016 г. | Минэкономразвития России  АСИ  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации |
| 14. | Подготовка предложений по созданию механизмов оценки корпоративной публичной нефинансовой отчетности | доклад в Правительство Российской Федерации | формирование дополнительных стимулов для повышения качества нефинансовой отчетности | февраль  2016 г. | Минэкономразвития России с участием  РСПП,  заинтересованных организаций |
| 15. | Разработка методических материалов по формированию в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях центров социальных инноваций | методические рекомендации | расширение числа регионов, обеспечивающих создание и деятельность центров социальных инноваций, в том числе в рамках программ Минэкономразвития России по поддержке СОНКО и малого и среднего предпринимательства | декабрь  2015 г. | Минэкономразвития России  АСИ |
| 16. | Разработка методических материалов по формированию в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях ресурсных центров поддержки социально- ориентированных некоммерческих организаций и добровольческих центров | методические рекомендации | расширение числа регионов, обеспечивающих создание и деятельность ресурсных центров поддержки социально- ориентированных некоммерческих организаций и добровольческих центров и центров социальных инноваций | декабрь  2015 г. | Минэкономразвития России  АСИ |
| 17. | Формирование системы сбора и распространения лучшей практики деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, а также организаций социального предпринимательства и механизмов их государственной поддержки в субъектах Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации | распространение лучшей практики деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций и организаций социального предпринимательства, а также механизмов их государственной поддержки в субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках деятельности специализированных интернет-ресурсов | февраль 2016 г. | Минэкономразвития России  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти  Общественная палата Российской Федерации  АСИ  заинтересованные организации |
| 18. | Подготовка предложений по развитию практики саморегулирования социально ориентированных некоммерческих организаций | доклад в Правительство Российской Федерации | расширение масштабов практики саморегулирования социально-ориентированных некоммерческих организаций | декабрь  2016 г. | Минэкономразвития России  АСИ  Общественная палата Российской Федерации  заинтересованные организации |
| 19. | Разработка предложений по механизмам обеспечения доступа негосударственных организаций к прохождению программ непрерывного образования в государственных учреждениях | доклад в Правительство Российской Федерации | обеспечение участия специалистов негосударственных организаций в программах повышения квалификации, поддерживаемых государством | февраль  2016 г. | Минэкономразвития России  Минобрнауки России  Минтруд России  Минздрав России  Минкультуры России  Минспорт России  АСИ |
| 20. | Формирование рабочей группы, включающей представителей ведущих средств массовой информации, органов государственной власти, бизнеса, некоммерческих организаций, по вопросам подготовки и реализации информационной кампании по поддержке деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности, добровольчества и социального предпринимательства | ведомственный нормативный правовой акт | создание рабочей группы, координирующей деятельность органов государственной власти и средств массовой информации, негосударственных организаций по вопросам поддержки деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности, добровольчества и социального предпринима-тельства | ноябрь  2015 г. | Минэкономразвития России  Минкомсвязь России  Общественная палата Российской Федерации  Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации |
| 21. | Разработка плана мероприятий по информационной поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности, добровольчества и социального предпринимательства | план  мероприятий | план мероприятий по информационной поддержке деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности, добровольчества и социального предпринима-тельства | декабрь 2015 г. | Минэкономразвития России  Минкомсвязь России  Общественная палата Российской Федерации  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации |
| 22. | Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально- ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности, добровольчества и социального предпринимательства | отчет в Правительство Российской Федерации | обеспечение системной информационной поддержки деятельности социально- ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности, добровольчества и социального предпринима-тельства | декабрь  2016 г. | Минэкономразвития России  Минкомсвязь России  Общественная палата Российской Федерации  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации |
| 23. | Подготовка предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики публикации социальной рекламы (в том числе средствами массовой информации, получающими поддержку органов государственной власти и местного самоуправления) | доклад в Правительство Российской Федерации с проектом плана мер | формирование условий для расширения объемов размещения социальной рекламы в средствах массовой информации и повышения ее эффективности | февраль 2016 г. | Минэкономразвития России  ФАС России  Минкомсвязь России |
| **Мероприятия по развитию механизмов государственно-частного партнерства в социальной сфере** | | | | | |
| 24. | Разработка рекомендаций органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о лучших практиках реализации проектов по развитию социальной сферы на основе государственно-частного партнерства | информационное письмо в субъекты Российской Федерации | анализ и обобщение практики реализации проектов государственно-частного партнерства в социальной сфере и рекомендации субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям по их тиражированию | апрель  2016 г. | Минэкономразвития России  Внешэкономбанк  АСИ  Минздрав России  Минтруд России  Минобрнауки России  Минкультуры России  Минспорт России |
| 25. | Обобщение и подготовка предложений по совершенствованию практик применения концессионных соглашений в социальной сфере (в том числе для сферы социального обслуживания) (с учетом вступления в силу в полном объеме Федерального закона от 21 июля 2014 года № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  «О концессионных соглашениях») | информационное письмо в субъекты Российской Федерации | Информирование субъектов Российской Федерации о практиках применения примерных концессионных соглашений в социальной сфере | ноябрь  2015 г.  далее – ежегодно | Минэкономразвития России  Минздрав России  Минтруд России  Минобрнауки России  Минкультуры России  Минспорт России  Внешэкономбанк |
| 26. | Разработка рекомендаций по обеспечению учета при планировании на региональном и местном уровнях строительства новых объектов социальной инфраструктуры и закупок дорогостоящего оборудования за счет бюджетного финансирования возможностей оказания соответствующих услуг в социальной сфере негосударственными организациями на основе собственных мощностей | рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления | формирование механизмов, обеспечивающих рассмотрение возможности привлечения к оказанию услуг в социальной сфере, оплачиваемых за счет бюджетного финансирования, негосударственных организаций в качестве альтернативы бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства и закупку дорогостоящего оборудования | март  2016 г. | Минэкономразвития России  Минфин России  Минздрав России  Минтруд России  Минобрнауки России  Минкультуры России  Минспорт России  ФАС России  АСИ  Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |
| 27. | Обобщение лучшего опыта передачи негосударственным организациям части услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями в социальной сфере | информационное письмо в субъекты Российской Федерации | рекомендации по внедрению лучших практик передачи негосударственным организациям части услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями в социальной сфере, для их последующего тиражирования | декабрь  2015 г. | Минэкономразвития России  Минздрав России  Минобрнауки России  Минтруд России  Минкультуры России  Минспорт России  АСИ |
| 28. | Формирование перечня услуг, которые рекомендованы к исполнению негосударственным организациям | ведомственные нормативные правовые акты, нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | утверждение видов услуг, передаваемых пилотными государственными организациями социальной сферы, на исполнение негосударственным организациям | февраль  2016 г. | Минздрав России  Минобрнауки России  Минкультуры России  Минспорт России  (в соответствии с компетенцией) при участии  заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 29. | Описание лучших практик привлечения добровольцев и добровольческих организаций государственными и муниципальными учреждениями и подготовка методических рекомендаций для их тиражирования | методические материалы | создание условий для тиражирования лучшей практики привлечения добровольческих организаций государственными и муниципальными учреждениями в социальной сфере | март  2016 г. | Минэкономразвития России  Минздрав России  Минобрнауки России  Минтруд России  Минспорт России  АСИ |
| 30. | Направление рекомендаций государственным и муниципальным учреждениям в социальной сфере по использованию механизмов привлечения добровольческих организаций в целях повышения результативности их деятельности | методические материалы | расширение масштабов привлечения государственными и муниципальными учреждениями социальной сферы добровольческих организаций | апрель  2016 г. | Минздрав России  Минобрнауки России  Минтруд России  Минкультуры России  Минспорт России |
| 31. | Разработка и утверждение концепции развития добровольчества в социальной сфере до 2020 г. и плана действий по ее реализации | распоряжение  Правительства Российской Федерации | формирование необходимых условий для расширения масштабов добровольчества | ноябрь  2016 г. | Минэкономразвития России  Минздрав России  Минобрнауки России  Минтруд России  Минкультуры России  Минспорт России  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти  АСИ  Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации при участии  заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| **Формирование условий для обеспечения доступа негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере, включая проведение пилотных проектов** | | | | | |
| 32. | Разработка методических материалов по организации пилотных проектов по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере | Информационное письмо в субъекты Российской Федерации | обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, включая развитие конкурентных механизмов предоставления услуг в социальной сфере, механизмов поддержки негосударственных организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере, и механизмов государственно-частного партнерства в социальной сфере | декабрь  2015 г. | Минэкономразвития России  Минтруд России  Минздрав России  Минобрнауки России  Минкультуры России  Минспорт России  Минфин России |
| 33. | Обеспечение использования конкурентных механизмов оказания услуг в социальной сфере в пилотных регионах, формирование комплексных механизмов поддержки негосударственных организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере | акты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, обеспечивающие реализацию конкурентных механизмов бюджетного финансирования оказания услуг установленного набора | апрель  2016 г. | органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления |
| 34. | Проведение анализа результатов реализации пилотных проектов и подготовка предложений по распространению их результатов | доклад в Правительство Российской Федерации | предложения по расширению перечня услуг в социальной сфере, финансируемых в рамках конкурентных механизмов, по развитию механизмов поддержки негосударственных организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере, в том числе через реализацию механизмов ГЧП в социальной сфере | декабрь 2016 г. | АСИ  Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |
| 35. | Содействие субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям в переходе к конкурентным механизмам бюджетного финансирования оказания услуг в социальной сфере, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства и поддержки деятельности негосударственных организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере (через распространение опыта пилотных регионов) | информационное письмо в субъекты Российской Федерации | распространение лучшего опыта по организации консультационной поддержки субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | март  2016 | Минтруд России  Минздрав России  Минобрнауки России  Минкультуры России  Минспорт России  при участии  Минэкономразвития России и  Минфина России |
| 36. | Разработка методических материалов по дополнению государственных программ субъектов Российской Федерации в области образования, здравоохранения, социальной поддержки населения, культуры, спорта, туризма мероприятиями по поддержке деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги в социальной сфере и развитию государственно-частного партнерства | письмо в Минэкономразвития России | методические материалы по дополнению государственных программ субъектов Российской Федерации мероприятиями по поддержке деятельности негосударственных организаций и развитию государственно-частного партнерства | март  2016 | Минтруд России  Минздрав России  Минобрнауки России  Минкультуры России  Минспорт России  при участии Минэкономразвития России  Минфина России  ФАС России |
| 37. | Дополнение государственных программ субъектов Российской Федерации в области образования, здравоохранения, социальной поддержки населения, культуры, спорта, туризма на период до 2020 года мероприятиями по поддержке деятельности негосударственных организаций и развитию государственно-частного партнерства | письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации | включение в государственные программы субъектов Российской Федерации мероприятиями по развитию негосударственного сектора и реализации механизмов государственно-частного партнерства в соответствующих отраслях социальной  сферы | июль  2016 | Минэкономразвития России |
| **II. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В ОКАЗАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СЕКТОРАХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ** | | | | | |
| **Дошкольное образование и дополнительное образование детей** | | | | | |
| 38. | Обобщение лучших практик финансирования услуги по присмотру и уходу за детьми (при наличии реализации образовательной программы) | информационное письмо в субъекты Российской Федерации | информирование субъектов Российской Федерации о возможности использования наиболее эффективных практик, связанных с предоставлением услуги по присмотру и уходу за детьми | апрель  2016 г. | Минобрнауки России  Минэкономразвития России |
| 39. | Методическое обеспечение деятельности субъектов Российской Федерации по вопросам финансирования дополнительного образования детей, в том числе нормативно-подушевого финансирования реализации дополнительных общеобразовательных программ | методические материалы | расширение доступности дополнительного образования в соответствии с потребностями и способностями обучающихся на основе персонифицирован-ных подходов;  равный доступ на конкурсной основе к бюджетным ресурсам в зависимости от качества услуг дополнительного образования детей на региональном и муниципальном уровнях | февраль 2016 г. | Минобрнауки России, заинтересованные органы исполнительной власти |
| **Отдых и оздоровление детей** | | | | | |
| 40. | Обобщение лучших практик по формированию единых подходов к реализации субъектами Российской Федерации механизма компенсации затрат родителей (законных представителей) на детский отдых, предусматривающего, что сертификаты на детский отдых (как форма компенсации затрат родителей на детский отдых) принимаются во всех регионах Российской Федерации в качестве частичной оплаты за путёвку в детский лагерь, отвечающий установленным требованиям | письмо Минтруда России в субъекты Российской Федерации | повышение доступности оздоровления и отдыха для детей из семей с разным уровнем доходов  Российской Федерации  о единых требованиях к реализации механизма компенсации затрат родителей (полномочных представителей) на детский отдых | ноябрь  2015 г. | Минтруд России  при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти |
| 41. | Внесение изменений в законодательство, снимающих ограничения для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по получению услуг отдыха только в организациях «отдыха и оздоровления», предусмотрев расширение видов и форм социальных услуг в каникулярное время для детей данной категории | федеральный закон | повышение доступности форм и видов социальных услуг в каникулярное время по оздоровлению и отдыху для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | в соответ-ствии с планом реализации 1 этапа Концепции государ-ственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительством Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р | заинтересованные федеральные органы исполнительной власти  (в соответствии с планом реализации 1 этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года) |
| 42. | Определение порядка субсидирования процентной ставки и предоставления государственных гарантий по кредитам, привлекаемым для реализации проектов по строительству, реновации объектов отдыха и оздоровления детей | постановление Правительства Российской Федерации  ведомственный нормативный правовой акт | повышение охвата детей программами отдыха и оздоровления за счет реализации проектов по строительству, реновации объектов социальной инфраструктуры, в том числе детских лагерей (рекреационных комплексов) | октябрь  2015 г.  ноябрь  2015 г. | Минфин России  Минэкономразвития России  Минобрнауки России  Минтруд России  Минспорт России  Ростуризм с участием  Внешэкономбанка |
| 43. | Разработка модельной программы для субъектов Российской Федерации по развитию системы отдыха и оздоровления и поддержке участия негосударственного сектора в организации отдыха и оздоровления детей | методические материалы | развитие системы отдыха, оздоровления и поддержка участия негосударственного сектора в организации отдыха детей | октябрь  2015 г. | Минтруд России  Ростуризм  Минобрнауки России  АСИ  ФАС России |
| **Профессиональное образование** | | | | | |
| 44. | Развитие практики создания кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы | методические материалы | разработка руководства по организации совместного использования приобретенного оборудования;  повышение качества и прикладной направленности образовательных программ; сокращение разрыва между требованиями со стороны работодателей и возможностями профессионального образования по подготовке востребованных квалифицированных кадров;  снижение издержек предприятий за счет сокращения доучивания на рабочем месте | ноябрь  2015 г. | Минобрнауки России  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 45. | Подготовка пилотных проектов по строительству современных кампусов организаций высшего образования на основе принципов государственно-частного партнерства | доклад в Правительство Российской Федерации | реализация пилотных проектов, предполагающих предоставление в концессию объектов недвижимости органами государственной власти или органами местного самоуправления; привлечение средств частных инвесторов (кредитных организаций) и девелоперов в целях строительства объектов кампусов организаций высшего образования, в том числе общежитий и иных объектов;  разработка схемы возврата инвестиций при условии льготной оплаты стоимости проживания для студентов | ноябрь  2015 г. | Минобрнауки России  Минэкономразвития России  заинтересованные  федеральные органы исполнительной власти  органы государственной власти субъектов Российской Федерации  органы местного самоуправления |
| **Здравоохранение** | | | | | |
| 46. | Подготовка предложений по совершенствованию санитарно-эпидемиологических и гигиенических правил, нормативов и требований к содержанию объектов здравоохранения и осуществлению медицинской деятельности в части,  касающейся актуализации, отмены избыточных норм и правил | доклад в Правительство Российской Федерации | обеспечение учета современных возможностей для использования зданий и помещений для осуществления медицинской деятельности и устранение избыточных ограничений | декабрь  2015 г. | Роспотребнадзор  Минздрав России  ФАС России  АСИ |
| 47. | Подготовка предложений по совершенствованию строительных норм и правил в отношении строительства объектов здравоохранения в части, касающейся  актуализации, отмены избыточных норм и правил | доклад в Правительство Российской Федерации | обеспечение учета современных возможностей для строительства зданий и помещений для осуществления медицинской деятельности и устранение избыточных ограничений | декабрь  2015 г. | Минстрой России Минздрав России  ФАС России  АСИ |
| 48. | Привлечение негосударственных медицинских организаций к деятельности комиссий по разработке территориальной программы ОМС | информационное письмо в субъекты Российской Федерации | повышение эффективности деятельности комиссий по разработке территориальной программы ОМС | январь  2016 г. | Минздрав России  ФФОМС  ФАС |
| 49. | Проведение анализа правоприменительной практики участия негосударственных медицинских организаций в системе ОМС и разработка предложений о мерах по устранению сохраняющихся препятствий к расширению такого участия | доклад в Правительство Российской Федерации | подготовка предложений о мерах, обеспечивающих расширение участия негосударственных медицинских организаций в системе ОМС | февраль  2016 г. | АСИ  Минздрав России  Федеральный фонд ОМС  Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации  заинтересованные организации |
| 50. | Проработка вопроса о выравнивании условий налогообложения по налогу на добавленную стоимость лизинговых платежей по медицинскому оборудованию и доходов от продажи медицинского оборудования | проект федерального закона | внесение изменений в часть 1 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающих освобождение от обложения налогом на добавленную стоимость лизинговых платежей по важнейшей и жизненно необходимой медицинской технике | январь  2016 г. | Минфин России  Минэкономразвития России  Минздрав России  Минпромторг России |
| **Социальная защита и социальное обслуживание граждан** | | | | | |
| 51. | Приведение строительных норм  и правил в отношении строительства зданий организаций социальной защиты, оказывающих стационарные услуги, в соответствие с современными строительными условиями для возведения эффективных с точки зрения эргономики и удобных для потребителя услуг зданий | нормативные правовые акты | актуализированные строительные нормы и правила в отношении зданий организаций социальной защиты, оказывающих стационарные услуги | декабрь  2015 г. | Минстрой России  Минтруд России |
| 52. | Подготовка предложений по совершенствованию требований санитарно-эпидемиологических, гигиенических правил, нормативов и требований к содержанию объектов социального обслуживания и осуществлению социального обслуживания с целью их актуализации, отмены избыточных норм и правил, адаптации к стандартам учреждений малой вместимости, распространения на  все адресные группы получения социальных услуг и нестационарные учреждения | доклад в Правительство Российской Федерации | формирование условий для организации ведения предпринимательской деятельности при оказании услуги по уходу, реабилитации, социальной адаптации и других услуг социального обслуживания | декабрь  2015 г. | Роспотребнадзор  Минтруд России  ФАС России  АСИ |
| 53. | Обобщение лучшей практики и разработка методических материалов по поддержке создания и деятельности негосударственных организаций, оказывающих стационарные услуги по социальному обслуживанию пожилых людей, услуги по реабилитации инвалидов, консультационные услуги семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, услуги по уходу | методические материалы | расширение рынка услуг по социальному обслуживанию | январь  2016 г. | Минтруд России  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации |
| 54. | Подготовка предложений, направленных на обеспечение доступа негосударственных организаций к оказанию социальных услуг в сфере социального обслуживания в субъектах Российской Федерации | информационные материалы | рекомендации по обеспечению доступа негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере | декабрь  2015 г. | Минтруд России  ФАС России  Минэкономразвития России |
| **Услуги в сфере культуры** | | | | | |
| 55. | Разработка комплекса мер по стимулированию инвестиций в реконструкцию и строительство объектов культуры, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия | план мероприятий | создание стимулов для привлечения частных инвестиций в сферу культуры | июль  2016 г. | Минкультуры России  Минэкономразвития России  Минфин России  Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |
| 56. | Разработка комплекса мер по поддержке развития негосударственных организаций в сфере книготорговли (книгораспространения) и распространения печатных средств массовой информации (в том числе через обеспечение условий для развития розничной сети распространения) | распоряжение Правительства Российской Федерации | создание условий для развития услуг в сфере книгоиздания и издания печатных средств массовой информации, в том числе через снятие барьеров для развития розничной сети распространения | ноябрь  2015 г. | Минкомсвязь России  Минэкономразвития России  совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями  Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |
| 57. | Разработка рекомендаций по предоставлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления помещений для осуществления негосударственными организациями музейно-выставочной деятельности | методические материалы | создание предпосылок для улучшения доступа к выставочным площадям, активизация развития частных музеев | декабрь  2015 г. | Минкультуры России  совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями |