|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ  **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  **К ОТЧЕТУ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ**  По договору №346-17 от 17 октября 2017г.  **Организация работы ресурсного центра для развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальных образованиях Тюменской области**  За период октябрь-декабрь 2017г. |  |

29 января 2018г.

Работа проведена в соответствии с утвержденным календарным планом. Все работы выполнены в срок с запланированными результатами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |
| 1. количество СО НКО, воспользовавшихся услугами регионального Ресурсного центра, муниципальных РЦ в г.Тобольск, р.п.Голышманово | Не менее 15 | 20 – коворкинг-центр Тюмень  10 – Голышмановский, Тобольский муниципальные РЦ |
| 2. количество обучающих семинара для СО НКО муниципальных образований Тюменской области. | 4 семинара 160 участников | 4 семинара 166 участников |
| 3. количество консультаций по вопросам создания и организации работы СО НКО, разработке муниципальных программ поддержки СО НКО, организации деятельности муниципальных РЦ | Не менее 30 | Более 100 |
| 4. количество СО НКО, зарегистрировавшихся при поддержке Ресурсного центра в реестре Минюста России. | Не менее 1 | 1 |
| 5. количество участников заседания Клуба лидеров НКО, акции «Щедрый вторник», мероприятия «Публичный отчет СО НКО по социальным проектам, реализованным в 2017г.» | Не менее 50 НКО | 50 |

1. Проведение обучающих семинаров и консультаций для СО НКО

В четырех зональных центрах проведено 4 семинара по теме «Управление проектами некоммерческой организации». Общее количество участников -166.

*Приложение 1. Отчет о проведении семинаров, программа, списки участников, анкеты обратной связи*

1. Предоставление комплекса информационных, консультационных, технических услуг для лидеров гражданского общества и НКО по созданию и развитию СО НКО, внедрению новых технологий в деятельность НКО

Услуги предоставлены консультантами

Тюмень: Барова В.В., Дремлюга С.А., Зубцова Л.П., Чухачева О.А., Беженцева Е.А. (коворкинг)

Голышманово: Бадрызлова О.А.

Тобольск: Станиславская М.

Услуги предоставлены очно в офисе БФРГТ, в муниципальных РЦ Тобольск, Голышманово, на семинарах в 4х зональных центрах. Дистанционно (телефон, e-mail, группы в соцсетях). Предоставлено более 100 консультаций. Услугами коворкинг-центра ( 2 рабочих места, помещения для заседаний, публичных мероприятий) воспользовались 20 НКО.

1. Методическое сопровождение разработки муниципальных программ поддержки СО НКО.

Разработан и направлен в 26 МО пакет материалов для участия в конкурсе. Проведено 3 консультационных встречи в гг.Тобольск, Ишим, р.п.Голышманово

*Приложение 2. Положение о конкурсе, списки участников консультационных встреч*

1. Региональный конкурс муниципальных программ поддержки СО НКО

В конкурсе приняли участие 6 МО. Конкурсная комиссия в составе 5 чел (эксперты из Архангельска, Новосибирска, Перми, Тюмени) подвела итоги конкурса. В числе победителей Программы гг.Тюмень, Тобольск, Бердюжского района

*Приложение 3. Протокол заседания конкурсной комиссии*

1. Содействие привлечению внебюджетных ресурсов в некоммерческий сектор экономики

На реализацию 233 проектов, получивших услуги в РРЦ, привлечено 72,7 млн. руб.

*Приложение 4. Презентация «Участие СО НКО Тюменской области в конкурсах социальных проектов. Результаты 2017 года»*

1. Публичное подведение результатов/ хода реализации проектов – победителей конкурсов БФРГТ

В мероприятии приняли участие представители НКО Тюменской области – 100 чел., эксперты – представители органов власти, РЦ для СО НКО Омской, Тюменской, Челябинской областей – 10 чел., представители бизнеса и СМИ – 8 чел. Представлено 16 проектов

*Приложение 5. Список участников, программа, ссылки на презентации 16 проектов*

1. Обеспечение деятельности РРЦ и 2х муниципальных РЦ. Стажировка в РРЦ консультационное сопровождение

Созданы и действуют 2 муниципальных РЦ. – на базе Торбольской общественной организации «Многопрофильный центр «Партнер» и на базе БФ «Наше время» (МАУ ДО «Голышмановский Молодежный центр».

*Приложение 6.* Отч*еты о проведении мероприятий в Голышмановском и Тобольском муниципальных РЦ*

1. Техническая поддержка и наполнение страницы РЦ на сайте и в группах БФРГТ в социальных сетях

<http://cftyumen.ru/aktualno/regionalnyiy-resursnyiy-tsentr/> страница РРЦ на сайте БФРГТ

20 публикаций в СМИ, на сайте

20 постов ежемесячно в трех группах с общим охватом 1600 чел., в т.ч.

<https://vk.com/cftyumen> 893 участника

<https://vk.com/bfrgt> 496 участников

[https://www.facebook.com/cftyumen](https://www.facebook.com/cftyumen%20%20215)  215 участников

*Приложение 7. Список публикаций*



Исполнительный директор БФРГТ

Руководитель РРЦ для СО НКО

Тюменской области В.В.Барова