|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ**Региональный ресурсный центр для развития и поддержки СО НКО муниципальных образований Тюменской области** **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА** **К ОТЧЕТУ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ**По договору №346-17 от 17 октября 2018г.за период сентябрь - декабрь 2018г. |  |

15 января 2019г.

Работа проведена в соответствии с утвержденным календарным планом. Все работы выполнены в срок с запланированными результатами

|  |  |
| --- | --- |
| **Запланированные результаты** | **Факт** |
| 1. Не менее 20 СО НКО, воспользовавшихся услугами Ресурсного центра.
 | Всего услугами Регионального и 3 муниципальных РЦ воспользовались 142 НКО/ общественных объединений , в т.ч. 20 – получатели услуг коворкинг-центра, Тюмень; Голышманово– 63 НКО; Тобольск – 49 НКО; Ялуторовск – 10 НКО |
| 1. Проведено не менее 4 обучающих семинаров для СО НКО 26-ти муниципальных образований Тюменской области с охватом не менее 120 чел.
 | Проведено 4 зональных семинара, 175 участниковМуниципальными РЦ проведено 10 семинаров, 196 участников:Тобольск – 4 семинара, 164 чел.Голышманово – 3 семинара, 75 чел.Ялуторовск – 3 семинара, 57 чел. |
| 1. Проведено не менее 50 консультаций по участию во 2-ом конкурсе Фонда президентских грантов в 2018 г. и других конкурсах.
 | 101 консультация предоставлена на базе Регионального, трех муниципальных РЦ:Тобольск – 9, Голышманово –35, Ялуторовск – 12, Тюмень - 45 |
| 1. Проведено не менее 15 консультаций по вопросам создания и организации работы СО НКО
 | 20 консультаций предоставлено на базе Регионального, трех муниципальных РЦ:Тюмень – 8, Тобольск – 3, Голышманово –7, Ялуторовск – 2 |
| 1. Не менее 3 СО НКО, зарегистрировавшейся при поддержке Ресурсного центра в реестре Минюста России
 | За отчетный период зарегистрировано 55 НКО, в т.ч. при поддержке РЦ – 4 |
| 1. Проведено не менее 2 групповых консультационных встреч с охватом не менее 40 чел.
 | Региональным РЦ проведено 2 встречи, количество участников 59Муниципальными РЦ проведено 15 информационных встреч, 169 участниковТобольск – 6 встреч, экскурсия – 118 чел.Голышманово – 7 встреч, 30 чел.Ялуторовск – 2 встречи, 21 чел. |
| 1. Не менее 20 СО НКО, подавших заявки для участия во 2-ом конкурсе президентских грантов в 2018 году.
 | НКО Тюменской области заявлено 152 проекта, из 29 победителей - 12 – получатели консультационных услуг в РЦ |
| 1. Не менее 26 человек, принявших участие в работе школы муниципальных центров для поддержки и развития СО НКО Тюменской области.
 | 45 участников |
| 1. Не менее 20 представителей ресурсных центров Тюменской области, принявших участие в работе межрегиональной конференции «Уральская сеть ресурсных центров для НКО: от регионов к муниципалитетам».
 | 106 участников  |
| 1. Проведено не менее 20 консультаций по сопровождению деятельности муниципальных ресурсных центров не менее чем в 4-х муниципальных ресурсных центрах Тюменской области.
 | Проведено более 30 консультаций по работе муниципальных РЦ для НКО Абатского, Голышмановского районов, гг.Тобольск, Ялуторовск |
| 1. Проведена коалиционная благотворительная добровольческая акция на базе муниципальных центров с охватом не менее 2000 участников.
 | В муниципалитетах ТО проведены акции Щедрый вторник, Благотворительный сезон (9 осенне-зимних акций) с участием более 1100 добровольцев, более 38 тыс.благополучателей |

**Задача 1. Оказание комплекса услуг сотрудникам и добровольцам местных НКО/ инициативных групп**

1. **Тренинг-семинар «Социальная активность для развития. Формирование проектных команд. Участие в конкурсах Фонда президентских грантов».**

*Проведено 4 зональных семинара, 175 участников.*

*Муниципальными РЦ проведено 10 семинаров, 196 участников:*

*Тобольск – 4 семинара, 164 чел.*

*Голышманово – 3 семинара, 75 чел.*

*Ялуторовск – 3 семинара, 57 чел.*

Приложение 1. Техническое задание на проведение семинаров. Отчет о проведении семинаров. Списки участников

1. **Консультации по участию в конкурсах Фонда президентских грантов, НАШ РЕГИОН (БФРГТ-ПАО Запсибкомбанк), АКТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕ (БФРГТ – Фонд Тимченко), консультации для победителей конкурса ФПГ по вопросам заключения договоров, мониторинга, отчетности**

*Индивидуальные консультации проводятся в очном и заочном (телефон, e-mail) формате.* Приложение 2. Список НКО – победителей конкурсов ФПГ, БФРГТ

1. **Групповая консультационная встреча для грантополучателей и заявителей конкурса Фонда президентских грантов**

*Проведена 24 ноября в г.Тобольск, консультант Зубцова Л.П. 43 участника*

Приложение 3. Список участников групповой консультационной встречи

1. **Групповая консультационная встреча по вопросам деятельности муниципальных РЦ для СО НКО**

*Проведена 17 ноября в г.Тюмень , консультанты Барова В.В., Дремлюга С.А. , Зубцова Л.П. 16 участников*

Приложение 4. Список участников встречи

1. **Консультации по регистрации НКО.**

Приложение 5. Список НКО, зарегистрированных в период сентябрь-декабрь 2018г.

**Задача 2. Развитие деятельности муниципальных РЦ**

1. **Школа муниципальных РЦ для поддержки и развития СО НКО.** Приглашенные – заместители глав районов по социальным вопросам, руководители региональных РЦ. Участники – руководители 4 МРЦ на базе НКО + 4-6 МРЦ на базе муниципальных общественных советов

В Школе приняли участие 45 представителей муниципалитетов Тюменской области.

Материалы Школы <https://drive.google.com/open?id=19hvFn_mj845dpc9W9X-jmoLsBEYyHSIQ>

**ПРОГРАММА ШКОЛЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РЕСУРСНЫЙХ ЦЕНТРОВ**

**"Уральская сеть ресурсных центров для НКО:**

 **от регионов к муниципалитетам"**

**Дата проведения:** 17 ноября 2018.

**Время проведения:** с 9 до 17 часов

**Место проведения:** конференц-зал «ЮПИТЕР» гостиницы «ВОСТОК»

|  |
| --- |
| **9.00 - 9.30 «От РЦ - к центрам развития местных сообществ».** Роль действующих и создаваемых центров поддержки гражданских инициатив.Ведущий- **Барова Вера Владимировна,** руководитель Уральской сети РЦ |
| **9.30 -11.00** **«Развитие бизнес участия в работе попечительских советов для повышения устойчивости благотворительных организаций»**. *Презентация и обсуждение результатов исследования о развитии бизнес-участия в работе попечительских советов для повышения устойчивости благотворительных организаций.* Ведущий - **Никонов Семен Юрьевич**, председатель Центра устойчивого развития Псковской области |
| **11.00 - 11.30** Перерыв на чай - кофе |
| **11.30 - 13.00** **«Конструктор новой деятельности ресурсных центров: эффективные модели работы».** *Модели и инструменты содействия НКО, разработанные и прошедшие апробацию в рамках проекта Центра ГРАНИ «Конструктор для новой деятельности ресурсных центров поддержки социально ориентированных НКО в регионах РФ».* *Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов в 2017 году.*Ведущий **- Кочева Ольга Николаевна**, старший эксперт Фонда «Центр гражданского анализа и независимых исследований», г.Пермь |
| **13.00 - 14.00** Перерыв на обед |
| **13.30 – 15.30.** Комьюнити-центры как эффективная модель развития общественных пространств.Ведущий - **Вайнер** **Владимир Леонидович**, директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway , куратор программы «Города будущего» |
| **15.30 – 16.30 По следам стратегической сессии «Образ будущего РЦ и Уральской Сети».** *Групповая консультационная встреча*Ведущие – Барова В.В., Дремлюга С.А., Зубцова Л.П. |
| **16.30 – 17.00 Подведение итогов**  |

1. **Консультационное сопровождение деятельности муниципальных РЦ**

*В отчетный период осуществляется деятельность трех муниципальных РЦ: Голышмановского, Тобольского и Ялуторовского. Сформированы базы НКО, осуществляется предоставление комплекса информационных, консультационных, образовательных услуг. Созданы группы муниципальных РЦ в ВКонтакте*

*Голышманово* [*https://vk.com/club126377750*](https://vk.com/club126377750) *, подписчиков 127 человек*

*Тобольск* [*https://vk.com/club156925478*](https://vk.com/club156925478)*) , подписчиков 150 человек. Размещено 24 уникальных публикаций по вопросам деятельности СО НКО.*

*Ялуторовск* [*https://vk.com/public174646084*](https://vk.com/public174646084) *22 подписчика*

Приложение 6 . Акты выполненных работ

1. **Организация и проведение коалиционных акций (Щедрый вторник, Благотворительный сезон) оргкомитетами, создаваемыми на базе муниципальных РЦ**

*В муниципалитетах ТО проведены акции Щедрый вторник, Благотворительный сезон (9 осенне-зимних акций) с участием более 1100 добровольцев, более 38 тыс.благополучателей*

*Тюмень Щедрый вторник, Тюменская осень, Благотворительный сезон – 190 добровольцев, 21000 благополучателей*

*Голышманово «Щедрый вторник», «95 добрых дел Голышмановскому району», «Тюменская осень по – голышмановски», «Добровольцы – детям» с участием 513 добровольцев и благотворителей в интересах более 15000 жителей*

*Тобольск #Щедрый вторник и Фестиваль «Добрый Тобольск» с участием 243 добровольцев и благотворителей в интересах 2 тыс. жителей*

*Ялуторовск Щедрый вторник, Осенняя неделя добра, Подари улыбку миру, Время чудес – 153 добровольца, 84 благополучателя*

Приложение 7. Публикации

1. **Межрегиональная конференция "Уральская сеть ресурсных центров для НКО: от регионов к муниципалитетам". Презентация опыта работы пилотных муниципальных РЦ Голышмановского ГО и г.Тобольск Тюменской области**

Отчеты-презентации Тобольского, Голышмановского РЦ, Тюменского РРЦ:

<https://drive.google.com/open?id=1JnfaEGS8TNBns8LNstw6CTvYD0KN8RPX> Голышмановский РЦ

<https://drive.google.com/open?id=1eiBbmXAOnQVH3u78LqQQDtzr0i0RGXX7> Тобольский РЦ

<https://drive.google.com/open?id=1Z6Pu29VPG5mqY5WsRI02dzOwNWmSX-zi> РРЦ для НКО ТО



Исполнительный директор БФРГТ

Руководитель РРЦ для СО НКО

 Тюменской области В.В.Барова